Муниципальное казённое учреждение

«Центральная библиотечная система г. Черногорска»

Центральная детская библиотека

Библиотечный проект

«#Пушкин_Перезагрузка»

(К 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина)

Разработчик проекта: Асташова П.Ю.,

библиотекарь II категории

Черногорск

2021

Выходные данные

Слоган проекта

О, сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух,

И опыт – сын ошибок трудных,

И гений – парадоксов друг…

Актуальность проекта

7 июня 2024 года исполняется 225 лет со дня рождения нашего великого соотечественника – Александра Сергеевича Пушкина. Литературное творчество великого русского писателя, драматурга и поэта сопровождает россиян на протяжении всей жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. Пушкина часто называют основоположником современного русского литературного языка. Ни один поэт не обладал таким удивительным даром так легко и просто, и, вместе с тем, так глубоко и ёмко высказывать свои мысли, чувства поэтическим слогом. Напевность, ритмичность, лаконичность, выразительность, музыкальность его стихов всегда находит отклик в его душе, как взрослого, так и ребенка, а его прозаические произведения отражают в себе «вечные темы»: природу и творчество, свободу и неизбежность, смысл человеческого бытия; поэт воспевает влюбленность, дружбу, любовь к Родине – всё это близко и понятно современному человеку.

Сегодня творчество А.С. Пушкина воспринимается как неотъемлемая часть круга детского чтения и сопровождает юного читателя в течение многих лет его взросления. Трудно переоценить значение пушкинских творений для формирующейся личности: они открывают ребёнку огромный мир человеческих мыслей, чувств, переживаний, приобщают его к культурным общечеловеческим ценностям и богатству родного языка.

Нынешняя молодёжь, не имея гордости за наше великое прошлое, не стремится сохранить и сберечь в памяти произведения великих русских поэтов, в частности Александра Сергеевича Пушкина.

Я предлагаю проект, направленный на стимулирование чтения произведений А.С. Пушкина, развитие познавательного интереса и любознательности к жизни и творчеству поэта, активной читательской среды школьника-подростка.

Цель проекта

Популяризация наследия А.С. Пушкина среди детей и подростков.

Задачи проекта

- Приобщить учащихся к богатствам русской художественной литературы через творчество А.С. Пушкина;

- Сформировать представление детей о личности А.С. Пушкина, основных темах и жанрах его произведений;

- Проанализировать место А.С. Пушкина в изобразительном искусстве, скульптуре, музыке и кинематографе;

- Воспитать любовь к русскому языку на примерах художественных текстов  А.С. Пушкина;

- Развить творческие способности, образное мышление, воображение у детей;

- Пробудить мотивацию к интеллектуальной деятельности.

Содержание проекта

Проект будет осуществляться в три этапа:

- Организационный этап;

- Основной этап;

- Заключительный этап.

План реализации проекта

| № п.п. | Действия по проекту | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| I. | Организационный этап |  |
| I.I. | Инициирование: | Февраль |
|  | определение актуальности проекта, его целей и задач |  |
|  | определение основных методов и форм проекта |  |
| I.II. | Планирование проекта: | Весь период |
|  | подготовка проектных документов |  |
|  | установление контактов с партнёрами |  |
|  | согласование плана мероприятий |  |
| I.III. | Поисково-исследовательская работа: | Весь период |
|  | сбор недостающих информационных материалов |  |
|  | сбор фото, видео и аудиовизуальных материалов |  |
| I.IV. | Создание анонса проекта: | Февраль |
|  | оповещение СМИ |  |
|  | изготовление рекламной продукции |  |
| II. | Основной этап |  |
| II.I. | Основные мероприятия проекта: |  |
|  | Познавательный час «Пушкин как реформатор русского литературного языка. 7 смелых новаторств поэта» (кольцевое мероприятие) | Февраль |
|  |  | 8.02.2024 15.02.2024 22.02.2024 29.02.2024 |
|  | Интеллектуальная квест-игра по циклу повестей А.С. Пушкина «Повести Белкина» | Март |
|  |  | 12.03.2024 |
|  | Инфоурок «Образ Пушкина в скульптуре и живописи. Взгляд выдающихся мастеров искусства на гения русской и мировой литературы» (кольцевое мероприятие) | Апрель |
|  |  | 4.04. 2024 11.04. 2024 18.04. 2024 25.04. 2024 |
|  | Виртуальная книжная выставка «Прикоснись к душе поэта», посвящённая 225–летию А.С. Пушкина | Май |
|  |  | 6.05. 2024 |
|  | Дидактическая игра «Узнай персонажа сказки А.С. Пушкина» (кольцевое мероприятие) | Май |
|  |  | 7.05.2024 8.05.2024 9.05.2024 10.05.2024 |
|  | Акция «Вспомни и продолжи стихотворение А.С. Пушкина» (дописать на большой тематической стенгазете пропущенные слова в известных строках стихотворений А.С. Пушкина) | Июль |
|  |  | с 1.07. по 31.07. |
|  | Инфоурок «Пушкин в литературе и кинематографе» (кольцевое мероприятие) | Сентябрь |
|  |  | 10.09.2024 11.09.2024 12.09.2024 13.09.2024 |
|  | Литературно-музыкальная композиция по творчеству А.С. Пушкина «Союз волшебных звуков, чувств и дум» | Сентябрь |
|  |  | 30.09.2024 |
|  | Интеллектуальная игра по мотивам повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» (кольцевое мероприятие) | Октябрь |
|  |  | 14.10.2024 15.10.2024 16.10.2024 17.10.2024 |
|  | Час дискуссии «Неизвестные факты из жизни А.С. Пушкина» (кольцевое мероприятие) | Ноябрь |
|  |  | 5.11.2024 12.11.2024 19.11.2024 26.11.2024 |
|  | Книжная полка «Здесь Пушкиным всё дышит» | Ноябрь |
|  |  | 4.11.2024 |
|  | Онлайн-тест «Что я знаю о Пушкине?» | Ноябрь |
|  |  | 18.11.2024 29.11.2024 |
|  | Пушкинский бал-маскарад «И блеск, и шум, и говор бала» (итоговое мероприятие) | Декабрь |
|  |  | 20.12.2024 |
|  | Анкетирование участников проекта с целью сбора сведений о результатах реализации проекта (кольцевое мероприятие) | Декабрь |
|  |  | 23.12.2021 24.12.2021 25.12.2021 26.12.2021 |
|  | Конкурсы: |  |
|  | Городской онлайн-фотоконкурс «Изобрази пушкинского героя» в номинациях: 1) герои сказок; 2) герои повестей и романов. | Апрель-Май |
|  |  | с 18.04. по 28.05. |
|  | Городской конкурс поделок по сказке А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» | Октябрь-Ноябрь |
|  |  | с 7.10. по 28.11. |
| III. | Заключительный этап |  |
| III.I. | Завершение проекта: |  |
|  | размещение на страницах СМИ материалов о проведённых мероприятиях | Весь период |
|  | анкетирование участников проекта, подведение итогов | Декабрь |
| III.II. | Выражение благодарности партнёрам. Официальное закрытие проекта | Декабрь |

Организации-партнёры

Школы: МБОУ «СОШ№19», МБОУ «СОШ №20», МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №16», МБОУ «Лицей», МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №4», МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ №9», МБОУ «СОШ №15», ГБОУ РХ «Черногорская школа-интернат».

Детские сады: МБДОУ «Сказка», МБДОУ «Ёлочка», МБДОУ «Теремок», МБДОУ «Алёнка», МАДОУ «Ягодка», МБДОУ «Журавушка», МАДОУ «Золотая рыбка», МБДОУ «Гнёздышко», МБДОУ «Ромашка», МБДОУ «Росинка», МАДОУ «Калинка», МБДОУ «Звёздочка», МБДОУ «Радуга», МБДОУ «Светлячок», МБДОУ «Рябинка», МБДОУ «Рябинка», МБДОУ «Чайка».

Ожидаемые результаты проекта

- увеличение количества новых пользователей библиотеки;

- формирование интереса к творчеству Пушкина;

- развитие познавательной активности;

- совершенствование творческих способностей у детей и подростков;

- повышение активной читательской среды.

Целевые показатели проекта

Дети и подростки (дошкольники, учащиеся начальных классов, учащиеся 5-9 классов)

Смета

| № | Виды расходов | Количество | Стоимость | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотобумага | 80 шт. | 5 р. | 400 р. |
| 2 | Ватман | 4 шт. | 15 р. | 60 р. |
| 3 | Одноразовые пластиковые стаканчики | 100 шт. | 1,2 р. | 120 р. |
| 4 | Салфетки | 100 шт. | 1,2 р. | 120 р. |
| 5 | Бисквитный рулет | 10 шт. | 30 р. | 300 р. |
| 6 | Мини-кексы | 2 кг | 120 р. (500 г.) | 480 р. |
| 7 | Вафельные трубочки | 2 кг | 259 р. (1 кг) | 518 р. |
| 8 | Зефир в шоколадной глазури | 2 кг | 120 р. (500 г) | 480 р. |
| 9 | Газированная вода «Крем-сода» | 10 шт. | 40 р. | 400 р. |
| 1 10 | Чай | 100 пакетиков | 1,4 р. | 140 р. |
| 11 | Корона королевы | 1 шт. | 40 р. | 40 р. |
| 12 | Корона короля | 1 шт. | 40 р. | 40 р. |
| 13 | Атласная лента «Королева бала» | 1 шт. | 70 р. | 70 р. |
| 14 | Атласная лента «Король бала» | 1 шт. | 70 р. | 70 р. |
| 15 | Шоколадный конверт «Пушкин» (открытка с тёмным шоколадом) | 5 шт. | 199 р. | 995 р. |
|  | Итого: |  |  | 4233 р. |